|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kritérium hodnocení** | **Průměrná hodnotící známka** |
| **1** | Společná příprava a vypracování žádostí o dotaci | **1,00** |
| **2** | Společné vypracování setkání při projektu spolupráce  | **1,46** |
| **3** | Zadání přípravy / společných úkolů na další setkání a jejich plnění | **1,77** |
| **4** | Společné definování minimálně 10 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace | **1,54** |
| **5** | Společná příprava na závěrečný workshop včetně přípravy prezentace Metodiky | **1,62** |
| **6** | Jak jste byli spokojeni se seminářem Evaluace mediálního obrazu MAS v periodikách | **1,08** |
| **7** | Jak jste byli spokojeni s přednášejícími na semináři Evaluace mediálního obrazu MAS v periodikách | **1,31** |
|  | **Průměrné hodnocení projektu Spolupráce** | **1,40** |
|   | Pro vyhodnocení bylo použito 13 dotazníků. |   |

**SPOLEČNÉ ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU SPOLUPRÁCE
Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji**

 (na základě dotazníků pro zpětnou vazbu)

**PŘIPOMÍNKY ZE STRANY MAS**

**Posázaví o.p.s.**

Spolupráce lidí je vždy přínosem. Zkušenosti i nezkušenosti jiných nás vždy někam posunou. Společná setkání na principech spolupráce vítáme i do budoucna.

**Rakovnicko o.p.s.**

Dobrá volba z hlediska spojení zkušených a začínajících MAS. Projekt tak napomohl hlavně novým MAS získat zkušenosti pro nové období.

**Lípa pro venkov z.s.**

Kladně hodnotíme především společný postup a vytvoření metodiky k závěrečnému vyúčtování projektu. Dále možnost setkávání a předávání zkušeností v rámci projektu MAS zapojenými do spolupráce.

**Region Pošembeří o.p.s.**

Průtahy při podpisu dohody se SZIF. Dobrá spolupráce. Super příprava k vyúčtování.

**MAS Mezi Hrady, z.s.**

Spolupráce na vysoké úrovni. Bylo by vhodné v podobných projektech pokračovat.

**Brdy – Vltava o.p.s**.

Z počátku bylo obtížné vyjasnit si obsah jednotlivých úkolů, rovněž hodnotící ukazatele bylo třeba upravovat, vyjasňovat a přepracovávat tak, aby se jednalo o evaluaci. Přes velké množství zapojených MAS a počet hodnotících ukazatelů se i díky dobré roli KMAS podařilo vytvořit kvalitní, univerzálně platnou metodiku pro hodnocení strategií MAS.

**MAS Zálabí, z.s.**

Kladně hodnotím práci KMAS – kontrola dokladů, zodpovězení otázek, příprava podkladů, vedení pracovní skupiny, a jiné. Kladně hodnotím spolupráci všech MAS, dodržování termínů a ohleduplnost zkušených MAS k nezkušeným MAS, předávání zkušeností.

**MAS Jihozápad o.p.s.**

Velmi přínosné bylo zejména navázání kontaktů v dílčích skupinách, které vedly k výměně konkrétních zkušeností, návštěvám v partnerské MAS (Vyhlídky) a je základem pro další spolupráci. Za velmi kladně hodnotím profesionální vedení KMAS Posázaví ve všech fázích realizace projektu.

**MAS Vyhlídky, z.s.**

Výkonné vedení administrace projektu. Potřeba pokračovat ve spolupráci v dalších tématech, problematice MAS (společná výměna zkušeností a příkladů dobré ale i špatné praxe).

**MAS Brdy, z.ú.**

Pokračování ve spolupráci – přenos zkušeností, znalostí atd. - je to pro nás jako nově vzniklou MASku velice důležité. Velký přínos – společná práce, znalosti vyúčtování projektu apod.

**MAS - Střední Polabí, z.s.**

Kladně hodnotím společnou práci a prostor k jednotlivým tématům i mimo ks MAS, kde na toto často není prostor. Zadání úkolů nebylo jednoznačné a podklady jsme nedostali včas vpřed / ani PMAS nedávali podklady včas.

**MAS Sedlčansko, o.p.s.**

Projekt byl pro naší MAS velkým přínosem. Hlavním pozitivem je to, že jsme se pravidelně a věcně setkávali s ostatními MAS Středočeského kraje. Dalším kladem bylo, že jsme poznali, jakým systémem pracují zkušenější MAS.

**MAS Nad Prahou o.p.s.**

Společná pracovní setkání 3, nedodržování časového harmonogramu, zbytečné časové prodlevy, po věcné stránce bez připomínek.

*V Benešově 20. 5. 2015*

*Posázaví o.p.s.*